Հավելված 1

ՀՀ Սյունիքի մարզի

Մեղրի համայնքի ավագանու

2024թ. փետրվարի 15-ի N  -Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մեղրի համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված աշխատանքների և ծրագրերի  ընդհանուր արժեքը կազմում է 1 348 968 200  ՀՀ դրամ,որից 537 271 500 ՀՀ դրամ նախատեսվել է կապիտալ ծրագրերի,իսկ 811 696 700 ՀՀ դրամը ընթացիկ միջոցառումների համար։

2023 թվականին իրականացվել են 970 778 384 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝ 228 173 142 ՀՀ   դրամի կապիտալ  ծրագրեր և   742 605 242 ՀՀ դրամի միջոցառումներ:

2023 թվականին իրականացված (2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փաստացի ձևակերպված)  աշխատանքներն ըստ պարտադիր խնդիրների՝

1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում

ՏԻՄ լիազորությունների իրականացման շրջանականերում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդյունավետ կառավարման, մատչելիության և հասանելիության ապահովման,տեղեկատվության ապահովման և իրազեկվածությամն մակարդակի բարձրացման, սպասարկման որակի բարելավման, աշխատակազմի պահպանման և արդյունավետության բարձրացման համար 2023 թվականին նախատեսվել է տրամադրել 184 323 000 ՀՀ դրամ, փաստացի իրականացվել է 171 042 813 ՀՀ դրամի ծախս:4 440 000 ՀՀ դրամով ձեռք են բերվել նստարաններ և տեղադրվել համայնքային վայրերում:3 194 420 ՀՀ դրամի ձեռք է բերվել համակարգչայի տեխնիկա  ապարատի և համայնքապետարանի ենթակայության ներքո գտնվող ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար:

2.Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ

2023 թվականին ՏԱՊ-ով նախատեսվել  է կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը: Այս ուղղությամբ նախատեսվել է իրականացնել ընդհանուր առմամբ 292 047 000 ՀՀ դրամի ներդրում:

Փաստացի իրականացվել է 70 228 631 ՀՀ դրամի ծախս, «Կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում Լեհվազ բնակավայրում և Վանք-Կալեր կամուրջի վերակառուցում Վարդանիձոր բնակավայրում» ծրագրերի աշխատանքների, «Մեղրի քաղաքի Զ.Անդրանիկի N28,N32,N36 բակերի և մայթերի,բնակ 2 թաղամասի փողոցի,Ագարակ քաղաքի Ե.Չարենցի N40,N27 և Գ. Նժդեհ փողոցների և մայթերի ասֆալտապատում» ծրագրի նախագծի  համար:

3. Կոմունալ ծառայություններ

Կոմունալ ծառայությունների ոլորտում նախատեսվել է 231 215 000 ՀՀ դրամի ներդրում, որի շրջանակներում իրականացվել է բարեկարգման, բնակարանային շինարարության, կանաչապատման, սանիտարական մաքրման և աղբահանության, փողոցային լուսավորության  ապահովման, ջրամատակարարման (քլորացման), առուների մաքրման աշխատանքներ:Կատարվել է ընդամենը  263 979 014 ՀՀ դրամի ծախս,որից իրականացվել են չնախատեսված ծախսեր,որից 31 094 258 ՀՀ դրամը՝  «Մեղրի և Ագարակ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի դռների և պատուհանների պատրաստման, հնի ապամոնտաժման և նորի տեղադրման աշխատանքներ»-ի համար, 4 560 000 ՀՀ դրամը ՝աղբամանների ձեռքբերման,                   2 000 000 ՀՀ դրամը՝ ջրամատակարարման( քլորացման )համար:

4. Տրանսպորտ

Այս ուղղությամբ նախատեսվել է 35 785 000 ՀՀ դրամի ներդրում:Իրականացվել է միջհամայնքային տրանսպորտային ցանցի բարելավում:Ապահովվել է հանրային տրանսպորտի  շարունակական  շահագործումը առավել ինտենսիվ կապ ապահովելով  բնակավայրերի միջև՝ նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար:

Իրականացվել են 42 340 051 ՀՀ դրամի ծախսեր,այդ թվում՝ 6 555 051 ՀՀ դրամի չնախատեսված  ծախսեր:

5.Տնտեսություն

Տնտեսության զարգացման ուղղությամբ նախատեսվել է տրամադրել 54 700 000 ՀՀ դրամ: Կատարվել է 52 450 775 ՀՀ դրամի ծախս:

Ձեռնարկվել են քայլեր գյուղատնտեսության զարգացման, համայնքային բյուջեում եկամուտների ավելացման և համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ:Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել հետևյալ ծրագրերին և միջոցառումենրին.

1. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում:

2. Արևային վահանակների ձեռքբերում Մեղրի համայնքի վարչական շենքի, Ագարակ   բնակավայրի վարչական շենքի, Մեղրի համայնքի Արևիք արվեստի դպրոցի, Լեհվազ, Վարդանիձոր, Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզների համար:

Իրականացվել է 109 475 ՀՀ դրամի ծախսեր համայնքի բնակավայրերի ոռոգման ցանցի ընթացիկ վերանորոգումների համար:

Մեղրի համայնքի Մեղրի  և Ագարակ բնակավայրերի վարչական շենքերում, «Մեղրի համայնքի Արևիք արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ում, «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի Լեհվազ և Վարդանիձոր բնակավայրերի մասնաճյուղերում, «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում արևային  ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների համար հատկացվել է  52 341 300  ՀՀ դրամ:

6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ

Այս ոլորտում 2023 թվականին ներդրումներ նախատեսվել է 544 598 195 ՀՀ դրամ, որով իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները և ծրագրերը.

- Նախադպրոցական  կրթության ծառայության մատուցում համայնքում.

- Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում.

3.Ավարտել Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան հիմքի վրա մարզադպրոցի   կառուցման շինաշխատանքները և մարզադպրոցի գույքի ձեռքբերում.

4.Որակյալ նախադպրոցական կրթության շրջանակներում նախատեսվում է ավարտին   հասցնել Մեղրիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի իրագործումը:

5.Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ.

6.Նախակրթարանի վերակառուցում մանկապարտեզի Ալվանք բնակավայրում եվ նոր մանկապարտեզի հիմնում Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրում.

7. Շվանիձոր գյուղի մանկապարտեզի  կոյուղագծի, ջրագծի կառուցում:

Կատարվել է 365 927 800 ՀՀ դրամի փաստացի ծախս:

7. Սոցիալական պաշտպանություն

Իրականացվել են սոցիալապես խոցելի խմբերի աջակցությանն ուղղված տարաբնույթ միջոցառումներ և դրամական հատկացումեր: Այս ուղղությամբ նախատեսվել է 4 300 000 ՀՀ դրամի ծախս: Կատարվել է 4 748 334 ՀՀ դրամի ծախս:

8. Փրկարար ծառայություն

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ նախատեսվել է 1 000 000 ՀՀ դրամի ծախս: Կատարվել է 61 000 ՀՀ դրամի ծախս:

9. Պաշտպանության կազմակերպում

- Աջակցել համայնքում իրականացվող ռազմական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին

- Աջակցել համայնքում իրականացվող  արտակարգ իրավիճակների ժամանակ  քաղաքացիական պաշտպանության  ոլորտի ծրագրերին

Այս ուղղությամբ նախատեսվել է 1000 000 ՀՀ դրամի ծախս:Ծախսեր չեն    կատարվել:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                    	              Բ. ԶԱՔԱՐՅԱՆ