**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2021 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար**  **Մխիթար Զաքարյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2021թ -ի թիվ որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Մեղրի 2021թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216763)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 5](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216764)

[2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 5](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216765)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը 27](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216766)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 31](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216767)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 18](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216768)

# **Ներածություն**

Մեղրի համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Մեղրի համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2021թ. Մեղրի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

Այժմ ներկայացնեմ համայնքի 2021 թվականի աշխատանքային պլանը ըստ ոլորտների.

**Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ**.

1.ՏԻՄ լիազորությունների իրականացման շրջանականերում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդյունավետ կառավարման, մատչելիության և հասանելիության ապահովման, սպասարկման որակի բարելավման, աշխատակազմի պահպանման և արդյունավետության բարձրացման համար 2021թ-ին նախատեսվում է տրամադրել **140107.616** դրամ:

2.Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերանորոգել Ագարակ քաղաքի վարչական շենքը:

3․Մեղրի քաղաքի 8 բազմահարկ շենքերում վերելակների արդիականացում

**Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**

2021 թ ՏԱՊ-ով նախատեսվում է կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը.

1.Ագարակ քաղաքի Չարենց փողոցի 861մ երկարությամբ ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում և 145մ երկարությամբ մայթերի բարեկարգում:

2․Մեղրի քաղաքի Կասկադի հիմնանորոգում

3․Մեղրի քաղաքի բարձրահարկ շենքերի հարևանությամբ խաղահրապարակի հիմնում։

4․Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերանորոգում։

**Համայնքում կոմունալ ծառայությունների իրականացման համար նախատեսվում է 220 000 000 դրամի   
 ներդրում, որի շրջանականերում կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները**

1. Աղբահանության ծառայության մատուցում համայնքի գյուղական բնակավայրերում, հանգստի գոտիներում և հասարակական նշանակության այլ վայրերում 6 միավոր տեխնիկայի կիրառում:

2.Պլաստիկ թափոնների առանձնացման համակարգի շարունակական կիրառում համայնքի ողջ տարածքում:

3.Միջհամայնքային դաշտային ճանապարհների բարեկարգում, սան. մաքրման և կանաչապատման աշխատանքներ:

**Տրանսպորտի ոլորտում նախատեսվում է 25 193 380 դրամի ներդրում, մասնավորապես.**

1.Միջհամայնքային տրանսպորտային ցանցի բարելավում և շարունակական շահագործում. համալրված ավտոպարկը թույլ կտա առավել ինտենսիվ կապ ապահովելու բնակավայրերի միջև՝ առավել նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով համայնքի սոցիալ -տնտեսական զարգացման համար:

**Կրթության, սպորտի և մշակույթի ոլորտում տարեկան ներդրումների նախատեսվող թիվը կազմում է 584 500 623 դրամ, որով պետք է իրականացվեն հետևյալ ծրագրերը.**

1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում

2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում

3. Որակյալ նախադպրոցական կրթության շրջանակներում նախատեսվում է ավարտին հասցել Մեղրիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին փուլը և 2-րդ փուլերի իրագործումը, ջեռուցման համակարգի ներդրումը՝ ընդհանուր **161 352 617** դրամ պայմանագրային արժեքով:

4. Որպես մանկապարտեզաշինության ծրագրի շարունակություն Շվանիձոր բնակավայրերում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հիմնման, իսկ Լեհվազում առկա մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտում:

5. Պետական մարզադպրոցի հիմնում՝ **117 441 040** դրամ պայմանագրային արժեքով:

6.Արևային պանելների տեղադրում Ագարակ և Մեղրի քաղաքների մանկապարտեզներում և «Մեղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց»-ի Ագարակի մասնաշենքում:

7. Արտադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում գյուղական բնակավայրերում

8.Մշակույթային միջոցառումների իրականացում ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերում:

9․ Մեղրի, Շվանիձոր, Լեհվազ բնակավայրերի մանկապարտեզների և Ագարակ բնակավայրի մարզադպրոցի համար ձեռք բերել անհրաժեշտ գույք։

**Տնտեսություն**

Մեղրի համայնքի տնտեսության ապակենտրոնացումը ամենահատկանշական ռազմավարութուններից է համայնքի զարգազման 5-ամյա ծրագրում և տարեկան աշխատանքային պլանում ներառված են հետևյալ ծրագրերը.

Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա են գրեթե բոլոր նախապայմանները, ունենք արդիականացված ոռոգման համակարգ և բնակլիմայական պայմաններ պտղաբուծուությունը զարգացնելու համար, սակայն ունենք ոռոգման ջրի կուտակման և բերքի իրացման գերխնդիր, ինչը տարեցտարի մշակվող տարածքների ընդլայման հետ առավել արդիական է դառնում: Այդ խնդրի լուծման համար համայնքը 2021թ.-ի տարեկան աշխատանքային պլանում նախատեսվում է՝

* ավարտել Մեղրի համայնքի Ագարակի գոյություն ունեցող ջրավազանի վերանորոգման և բարեկարգման, Վահրավարի գոյություն ունեցող ջրավազանի վերանորոգման,Կարճևան, Լեհվազ և Նռնաձոր գյուղերի նոր ջրավազանների կառուցման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագիրը,
* շահագործման հանձնել բերքի իրացման նպատակով 2019թ. կառուցված գյուղատնտեսական շուկան՝ ներգրավելով վաճառող ֆերմերների
* 2019թ. սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում, ինչը ուղևորային մեծ հոսքի դեպքում ենթադրում է համայնքային բյուջեի լրացուցիչ եկամուտներ:
* համայնքային բյուջեի ծախսերի օպտիմալացման քաղաքականության շրջանակներում համայնքային մանկապարտեզները համալրում արևային էներգիայի ստացման համակարգերով:
* Եվրասիական Զարգացման Բանկի համաֆինանսավորմամբ իրականացնել ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ Շվանիձոր, Ալվանք, Ագարակ բնակավայրերում:

Վերը նշված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել ինչպես համայնքային բյուջեի, այնպես էլ դոնոր կազմակերպությունների և պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Մեղրին բազմաբնակավայր, զարգացած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, որտեղ բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:**

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 14 | 12 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 40,5 | 45 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 11853 | 11900 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 1578508․976 | 1600000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 6/96 | 6/96 |

* Ելակետային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի՝ ՏԱՊ-ի մշտական տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքն է:
* Թիրախային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:
* Ցուցանիշների ցանկը սպառիչ չէ և կարող է լրացվել ըստ համայնքի առանձնահատկությունների և հայեցողության։

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր:**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %  Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | **75**  **70** | **80**  **75** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն:**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, %  Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, %  Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, %  Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում % | **75**  **35**  **75**  **55** | **80**  **40**  **80**  **60** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ:**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | **80** | **85** |
| **Ոլորտ 4. Տնտեսություն:**  Նպաստել այգեգործության զարգացմանը Մեղրի համայնքում | Ոռոգվող և մշակվող հողամասերի ավելացում % | **70** | **80** |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն:** Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը %  Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | **75**  **60** | **85**  **70** |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ:**   * Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը      * Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, %  Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում % | **35**  **55** | **40**  **60** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն:** Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | **25** | **30** |

# **Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 8650.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 125309.7 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | 6147.916 | | Մեղրի բնակավայր | |
| 4. | Համայնքային հողերի կառավարում | 0.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 5. | Վարչական շենքի վերանորոգում | 6850․0 | | Ագարակ բնակավայր | |
| 6․ | Մեղրի քաղաքի 8 բազմահարկ շենքերում վերելակների արդիականացում | 95000․0 | | Մեղրի բնակավայր | |
| **Ընդամենը** | | **241957.616** | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| 1. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, | 41552.551 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2. | Հանրային հատվածների կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 2747.318 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 31561.25 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 4. | Աղբահանության ծառայությունների մատուցում | 94339.601 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 5. | Սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 32605.9 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 6. | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 133000.0 | | Մեղրի բնակավայր | |
| 7․ | Խաղահրապարակի հիմնում և Կասկադի կապիտալ հիմնանորոգում Մեղրի քաղաքում | 55000․0 | | Մեղրի բնակավայր | |
| 8. | 2019թ. կառուցված գյուղատնտեսական շուկայի շահագործում և ֆերմերների ներգրավում | 00.0 | | Մեղրի բնակավայր | |
| 9. | 2019թ. սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում |  | | Ագարակ բնակավայր | |
| **Ընդամենը** | | **390 806.620** | |  | |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | |
| 1. | Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում | 25193.38 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **25 193.380** | |  | |
| **Ոլորտ 4.Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| 1. | Ջրակուտակման ավազանների կառուցման աշխատանքների ավարտում | 558.984 | | Ագարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Նռնաձոր | |
| 2. | Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | 284277.0 | | Շվանիձոր, Ալվանք, Ագարակ բնակավայրեր: | |
| **Ընդամենը** | | **284 835.981** | |  | |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** | | | | | |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 136408.3 | | Մեղրի, Ագարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Վարդանիձոր, | |
| 2. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 75350.0 | | Մեղրի, Ագարակ | |
| 3. | Մարզադպրոցի կառուցում | 117441.04 | | Ագարակ | |
| 4. | Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի աշխատանքների ավարտում, ջեռուցման համակարգի ներդրում: | 161352.617 | | Մեղրի բնակավայր | |
| 5. | Որպես մանկապարտեզաշինության ծրագրի շարունակություն նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հիմնում և վերանորոգում | 64448․666 | | Շվանիձոր/հիմնում/  Լեհվազ/վերանորոգում/ | |
| 6. | Արևային պանելների ներդրում մանկապարտեզներում և արվեստի դպրոցում | 00.0 | | Ագարակ, Մեղրի | |
| 7․ | Մանկապարտեզների և մարզադպրոցի համար գույքի ձեռքբերում | 45000․0 | | Լեհվազ, Շվանիձոր, Մեղրի, Ագարակ | |
| **Ընդամենը** | | **600 000.623** | |  | |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| 1. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 29500.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **29 500.0** | |  | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| 1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 6214.516 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **6 214.516** | |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **1 578 508․736** |  | |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Նախադպրոցական կրթություն** | | | |
| 1. | Մեղրի համայնքի 3 բնակավայրում մանկապարտեզների ստեղծում, ամբուլատորյաների շենքերի վերակառուցման միջոցով | 76547.14 | Լիճք, Ալվանք, Կարճևան, |
| **Ընդամենը** | | **76547․14** |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   1. Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ 2. Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | | | | | | | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 80%  Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում 75% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | | | | | | | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 75% | Հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում  2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծրագրային թարմացումներ -3 * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում- 15% * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը 180   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը-3 * Աշխատակիցների թիվը-3 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **8650.0** հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Մեղրիի համայնքապետարան,  «ՏՀԶՎԿ», ՀԿ, «Վեկտոր պլյուս«»ՍՊԸ, ՀԾ | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | | | | | | | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար | | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.  1.Մեղրի համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի  2. Ագարակ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  3. Նռնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  4. Շվանիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  5 Ալվանք բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  6. Կարճևան բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  7. Լեհվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  8. Վարդանիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  9. Լիճք բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  10. Տաշտուն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ավագանու նիստերի թիվը -14 * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 10 * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 5%-ով   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-41 * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 16 * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր – **99927.6** հազ. դրամ * 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր- **24122.4** հազ. դրամ * Գրասենյակային կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում՝ **1259.7** * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **125309.7** հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Մեղրիի համայնքապետարան |  | |  |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  ՏԻՄ աշխատակազմի կողմից մատուցվող ծառայությունների ապահովում | | | | | | | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը-70% | ՔՍԳ և ՔԿԱԳ հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ.**  1. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում  2. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը –10 * ՔԿԱԳ ակտերի թիվը - 800   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը-7 * Աշխատակիցների թիվը-6 * ՔՍ գրասենյակ-1 * ՔԿԱ գրասենյակ-1   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 6147.916 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Մեղրիի համայնքապետարան | |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | | | | | | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5% | | Աճուրդների արձանագրություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ.**  Համայնքի հողատարածքների և գույքի աճուրդ վաճառք համաձայն գույքի օտարման 2021թ. ծրագրի | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ակնկալվող եկամուտ – **85000.0** հազար դրամ * Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ – 18%   **Մուտքի ցուցանիշներ**  Օտարվող համայնքային հողեր /քմ/ - 71000 | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  |  |  |
| **Ծրագիր 5. Ագարակի վարչական շենքի վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Մասնակցային կառավարման խթանում | | | | | | ՏԻՄ-ի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը-80% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 9 ամիս |  |
| **Միջոցառումներ**  Ագարակի վարչական շենքի վերանորոգում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում-165 քմ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը -3 * Ընթացիկ նորոգման նյութեր-3000.0 հազ. դրամ   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **6850.0** հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե- 950.0 հազ. դրամ  Եվրոպայի խորհուրդ-5900.0 հազ. դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  |  |  |
| **Ծրագիր 6․ Մեղրի քաղաքի 8 բազմահարկ շենքերում վերելակների արդիականացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակչության կյանքին և առողջությանը սպառնացող ռիսկերի ու վտանգների կրճատում | | | | | | Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներին ծառայող վերելակների վիճակի վարելավում 100%-ով | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 7 ամիս |  |
| **Միջոցառումներ**  Մեղրի քաղաքի 8 բազմահարկ շենքերում վերելակների արդիականացում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերելակների ընթացիկ նորոգում և պահպանում- 8   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը 4-5 * Ընթացիկ նորոգման նյութեր-95000.0 հազ. դրամ   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **95000.0** հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե- 33 250.0 հազ. դրամ  Պետություն -61 750․0 հազ․ դրամ | |  | |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   1. Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը 2. Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը 3. Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | | | | | * Համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, 50% * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, 60% * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, 70% * Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում 60% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում,** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Պահպանել, բարեկարգել և ընդլայնել համայնքի հանրային հատվածները | | | | | Բարեկարգ հանրային հատվածներ 70% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.   1. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների, մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում-5000 քմ * **Մուտքի ցուցանիշներ** * Աշխատակիցների թիվը -10 * Տեխնիկական միջոցներ -10 միավոր * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **41552.551** հազ. դրամ | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների կանաչապատ տարածքների ընդլայնում,** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Պահպանել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | | | | | կանաչապատ հանրային հատվածներ 60% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.  Հանրային կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Կանաչ տարածքների ընդլայնում -10% **Մուտքի ցուցանիշներ** * Աշխատակիցների թիվը -10 * Տեխնիկական միջոցներ -10 միավոր   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **2747.318** հազ. դրամ | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | | | | | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Լուսավորվող փողոցների քանակը – 23 * Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում 5%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակից – 3 մարդ * Տրանսպորտային միջոց -1 միավոր * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **31561.25** հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Աղբահանության** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր համայնք բնակիչների համար | | | | | Մաքուր համայնք 75% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.   1. Սպասարկում նոր ձեռքբերված աղբատար մեքենաների և աղբամանների միջոցով 2. «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ -ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում 3. Աղբահանության սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 4. Աղբի տեղափոխում Մեղրի համայնքի աղբավայր | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբատար մեքենա-3 * Աղբամաններ-250 * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -9590 * Աղբամանների ախտահանում – ամսական 1 անգամ * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 15%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 20 * Տեխնիկական միջոցներ – 6 * Աղբահանության համար գանձման ենթակա վճարների գումարը * Մեղրի համայնքի աղբավայրում կուտակված աղբի առավելագույն բարձրությունը (մետր) * Դոնոր կազմակերպության պայմանագիր 1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **94339.601** հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ **94339․601** հազ. դրամ | | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ | |  |  |  |
| **Ծրագիր 5 Սանիտարական մաքրման իրականացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր համայնք բնակիչների համար | | | | | Սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն 75% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.   1. Սանիտարական մաքրում 2. Սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքի սանմաքրման ապահովում-70%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 20   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **32605.9** հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե՝ 32605.9 հազ. դրամ | | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ | |  |  |  |
| **Ծրագիր 6․ Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | | | | | | * Ռազմավարական նշանակության ճանապարների բարելավում – 80% * Զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում– 20% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**.  1․Ագարակ քաղաքի Չարենց փողոցի 861մ երկարությամբ ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում և 145մ երկարությամբ մայթերի բարեկարգում:  2․ Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերանորոգում։ | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Երթևեկության անվտանգություն –առկա է * Բարեկարգված ճանապարհատված՝ մայթերով և ծառուղիով -861մ և 145մ * Զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում 5% * Բարեկարգված կամուրջ -1 * Գյուղատնտեսության զարգացում 5%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Ագարակ քաղաքի Չարենցի փողոց -3 հատված * Վանք-Կալեր կամուրջ -1 * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր - 2 * Կապալառու պայմանագրեր – 2 * Սուբվենցիա-1 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **133 000** հազ. դրամ,   Համայնքի բյուջե-53 200.0 հազ. դրամ  Պետական բյուջե-79 800.0 հազ. դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Կապալառուի ձախողումներ |
| **Ծրագիր 7. Խաղահրապարակի հիմնում և Կասկադի կապիտալ հիմնանորոգում Մեղրի քաղաքում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Բարելավել Մեղրի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները * Բարձրացնել Մեղրի քաղաքի արտաքին տեսքի գրավչությունը * Նպաստել երեխաների բացօթյա հանգստի, ֆիզիկական ակտիվության և առողջ կենսակերպի կազմակերպմանը | | | | | | * Մեղրի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները բարելավվել են, Մեղրին գրավիչե է տեղաբնակների և այցելուների համար * Նախադպրոցական երեխաներն ունեն ժամանցի, հանգստի և ֆիզիկական ակտիվության կազմակերպման նոր հնարավորություն | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ.**  1․Կասկադի բարեկարգման  աշխատանքների իրականացում  2․Խաղահրապարակի  կառուցապատման աշխատանքների իրականացում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Կառուցապատման տևողություն- 7ամիս * Բնակիչների կարծիքը իրականացված աշխատանքի վերաբերյալ- բավականին լավ * Բարեկարգ կասկադի և նոր խաղահրապարակի առկայություն-առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր – 2 * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը – **55000․0** հազ. դրամ   Համայնքի բյուջե-30 250.0 հազ. դրամ  Պետական բյուջե-24 700.0 հազ. դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Ծրագիր 8. 2019 թվականին կառուցված գյուղատնտեսական շուկայի շահագործում և ֆերմերների ներգրավում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նպաստել գյուղատնտեսության զարգացմանը | | | | | | * Իրացվող գյուղմթերքի ծավալների աճ | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**  Ֆերմերների ներգրավում և ագրոշուկայի շահագործում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Գյուղատնտեսական շուկա -1 –առկա է * Շուկայում ընդգրկված 8 ֆերմեր-վաճառողներ * Գյուղմթերքի վաճառքի ծավալների աճ 5%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վաճառողների հետ վարձակալության պայմանագրեր -8 * Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցություն-1 | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |
| **Ծրագիր 9. 2019 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նպաստել համայնքի եկամուտների աճին և երթևեկության կանոնակարգմանը | | | | | | * **Համայնքի եկամուտների աճ 1,3 %-ով** * **Երթևեկության բարելավում 5%-ով** | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**  2019թ. սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Կայանատեղի -1 –առկա է * Երթևեկության բարելավում և կանոնակարգվածության բարձրացում 10%-ով: * Համայնքի բյուջեում եկամուտների աճ տարեկան 8մլն. ՀՀ դրամով :   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցություն-1 | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Կայանատեղի կառավարման և կազմակերպման դժվարություններ փորձի բացակայությամբ պայմանավորված |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում 90% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Տրանսպորտի մատակարարման ուշացումներ |
| **Ծրագիր 1. Միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովում | | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 80% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | Օրվա մեջ երթերի քանակը 2 | Չվացուցակի ապահովում |
| **Միջոցառումներ.**  1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կզմակերպում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող բնակավայրեր -13 * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ -840 * Տաքսի ծառայություններից օգտվող բնակիչների թվի նվազում-30 % * Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի արվեստի դպրոցների սաների թվի ավելացում 11 բնակավայրերից 20% * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 80%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վարորդների թիվը -4 * Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 4 * Կանգառների թիվը - 11 * Միջոցառումների իրականացման Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝ 25193.38** հազ. դրամ,   համայնքի բյուջե | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  |  |  |
| **Ոլորտ 4.Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | |
| **1.Ոլորտի նպատակներ**   * Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | | * Մշակվող հողատարածքների մակերես * Իրացվող գյուղմթերքի ծավալ | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Ծրագիր 1.** Ջրակուտակման փոքր ավազանների նորոգման և կառուցման աշխատանքների ավարտում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ.   * Նպաստել այգեգործության զարգացմանը Մեղրի համայնքում * Բարելավել Մեղրի համայնքի ոռոգման համակարգը: * Նպաստել ոռոգվող և մշակով հողատարածքների ընդլայնմանը և ֆերմերների եկամուտների աճին*:* | | Ոռոգվող և մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**  1**.**Ջրակուտակման փոքր ավազանների հիմնում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ջրակուտակման ավազաններ -5 –առկա է * Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում 10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Կապալառու պայմանագրեր – 1 * Սուբվենցիա-1 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **558.981** հազ. դրամ,   Համայնքի բյուջե-558.981 | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների անբավարար քանակ |
| **Ծրագիր 2.** Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | | Բարելավված ոռոգման ցանց 20% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**  1. Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված ոռոգման ցանց Շվանիձոր, Ալվանք, Ագարակ բնակավայրերում * Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում 10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր – 1 * Կապալառու պայմանագրեր – 1 * Դոնոր կազմակերպություններ -1 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **284277.0** հազ. դրամ, այդ թվում՝   Համայնքի բյուջե-28427.7 հազ.դրամ  Եվրասիական Զարգացման Բանկ-255849.3 հազ. դրամ | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների անբավարար քանակ |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը 85%  Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը 70% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում, 15% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**   1. «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ պահպանություն 2. Կրթական և դաստիրակչա. ուսուցման բարելավում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 419 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ * Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ – 70%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 96 * ՀՈԱԿ-2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝ 136408.3** հազ. դրամ,   համայնքի բյուջե | | | | | | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ | 1 տարի |  |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Արտադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**  1. «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 356 * Դասավանդվող առարկաների թիվ -9 * Դասարանների թիվը - 8   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 63 * ՀՈԱԿ-ների թիվը-2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **75350.0** հազ. դրամ,   համայնքի բյուջե | | | | | | «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | | «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| **Ծրագիր 3. Մարզադպրոցի կառուցում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** | | | | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | |  | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**   1. Համալիր մարզադպրոցի հիմնում   Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան շենքի հիմքի վրա | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մարզական խմբակների քանակ -7 * Խմբակներ հաճախող երեխաների թիվը – 400   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 15 * ՊՈԱԿ-ի թիվ -1   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **117441.04** հազ. դրամ,  համայնքի բյուջե-28941.04 հազ. դրամ  պետական բյուջե- 58500.0 հազ. դրամ  ԶՊՄԿ ՓԲԸ-30000.0 հազ. դրամ | | | | Նոր ձևավորվոող ՊՈԱԿ, հաշվետովություններ, մոնիթորինգ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Ծրագիր 4.** Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի աշխատանքների ավարտում, ջեռուցման համակարգի ներդրում: | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** | | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | |  | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**  1. Մեղրի համայնքի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի աշխատանքների ավարտում, ջեռուցման համակարգի ներդրում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 356 * Հիմնանորոգված մանկապարտեզի շենք -1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 63 * ՀՈԱԿ-ների թիվը-1 * Կապալային պայմանագիր -2   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **161352.617** հազ. դրամ,  Համայնքի բյուջե-11257․759  Պետական բյուջե-150091.858 | | | | | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |
| **Ծրագիր 5.** Որպես մանկապարտեզաշինության ծրագրի շարունակություն նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վերանորոգման աշխատանքների շարունակում | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** | | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրի քաղաքի արվեստի մանկական դպրոց» «Ագարակի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**  1. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության հիմնում Շվանիձոր բնակավայրում  2. Լեհվազ բնակավայրում գործող մանկապարտեզի հիմնանորոգում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 356   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 63 * ՀՈԱԿ-ների թիվը-2   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **64448.666** հազ. դրամ,  պետական բյուջե-64448.666 հազ․ դրամ | | | | | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ |  |  |
| **Ծրագիր 6. Արևային պանելների ներդրում մակապարտեզներում և արվեստի դպրոցում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության   մակարդակի բարձրացում   * Նպաստել ծախսարդյունավետ   կերպով նախադպրոցական և   արտադպրոցական կրթության   կազմակերպմանը | | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրի քաղաքի արվեստի մանկական դպրոց» «Ագարակի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**  1. Արևային պանելների ներդրում  «Մեղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի Ագարակի  մասնաշենքում  2. Արևային պանելների ներդրում Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում 5%-ով:   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Նախագծ-նախահաշվային աշխատանքներ   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ հազ. դրամ,  Համայնքի բյուջե հազ. դրամ  Պետ․ բյուջե հազ․ դրամ | | | | | | Նոր ձևավորվոող ՊՈԱԿ, հաշվետովություններ, մոնիթորինգ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |
| **\** | |  | | | | | |  | |  |  |  |
| Ծրագիր 7․Մեղրի, Շվանիձոր, Լեհվազ բնակավայրերի մանկապարտեզների և Ագարակ բնակավայրի մարզադպրոցի համար գույքի ձեռքբերում։ | | | | | | | | | | | | |
| Նպատակ   * Նպաստել Մեղրի համայնքում նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության զարգացմանը։ * Նպաստել նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվող երեխաների թվաքանակի աճին | | Մատուցվող արտադպրոցական և նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 50% | | | | | | հաշվետովություններ, մոնիթորինգ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 4 ամիս |  |
| **Միջոցառումներ**  Գույքի ձեռքբերման նպատակով  գնման գործընթացի կազմակերպում։ | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Արտադպրոցական և նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 50%-ով:   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Նախագծ-նախահաշվային աշխատանքներ   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **45 000.0** հազ. դրամ,  համայնքի բյուջե 20 250.0  պետ․բյուջե 24 750․0 | | | | | | Նոր ձևավորվոող ՊՈԱԿ, հաշվետովություններ, մոնիթորինգ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   1. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը      1. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | | | | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը 40%  Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում 60% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից 80% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-տնօրեն | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը 2. Ապահովել գրադարանային ծառայության, երգի, ասմունքի, սպորտային ծառայությունների մատուցումը «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի միջոցով | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 15 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 1000 * Խմբակներ հաճախողների թիվը – 159 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում-10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 20 * ՀՈԱԿ-ի ստուդիաներ - 3 * Սպորտային թիմեր - 2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **29500.0** հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ | |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | | | Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 30% | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | | | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 5% | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. Դրամական օգնություն | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ -300   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **6214.516** հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **1 573 714.836** | | | | |  | |  |  |  |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2021թ. Ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0011-0005-ից | 1593.6 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 2 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0012-0009 | 554.2 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 3 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0012-0017 | 356.6 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 4 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0012-0012 | 433.9 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 5 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0012-0011 | 269.1 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 6 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0012-0013 | 539.6 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 7 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0011-0001-ից | 7934.2 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 8 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0011-0001-ից | 1625.6 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 9 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0011-0001-ից | 4170 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 10 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0007-0014  09-066-0007-0015 | 2334.1 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 11 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0009-0049-ից  09-066-0009-0050-ից | 1787.7 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 12 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0009-0001-ից | 2755 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 13 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0009-0050 | 3305.7 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 14 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0009-0058-ից  09-066-0009-60 | 2569.9 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 15 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0009-0002  09-066-0009-0003 | 2051.6 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 16 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0012-0003-ից | 1370.7 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 17 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0012-0005  09-066-0012-0006 | 857.9 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 18 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-066-0009-0023 | 371.0 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 19 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր | 09-066-000013-0001-ից | 3329.6 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 20 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր | 09-066-0014-0001-ից | 13189.7 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 21 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր | 09-066-0007-0002-ից | 4342.2 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 22 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | 09-066-0129-0001-ից | 19403 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 23 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր | 09-066-0007-0002-ից | 4357 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 24 | Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողեր | 09-066-0011-0001-ից | 5318.8 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 25 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | 09-066-0112-0001-ից | 2720.5 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 26 | Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր | 09-005-0735-0001-ից | 11100 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 27 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | 09-005-0071-0001-ից | 12000 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 28 | Բնակավայրերի այլ հողեր | 09-005-0073-0033-ից | 5000 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 29 | Գյուղատնտեսական հնդավոր | 09-005-0709-0002-ից | 16000 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 30 | Գյուղատնտեսական հնդավոր | 09-005-0709-0003-ից | 5000 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 31 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | 09-037-0008-0002 | 11420.5 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 32 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | 09-009-0136-0001-ից | 15000 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 33 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | 09-009-00001-0005-ից | 3300 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 34 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-092-0018-0016 | 300.1 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 35 | Բնակավայրերի այլ հողեր | 09-002-0079-0042-ից | 1900 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 36 | Բնակավայրերի այլ հողեր | 09-002-0080-0005 | 733.85 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 37 | Բնակավայրերի խառը կառուցապատման | 09-002-0061-0010 | 8434 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 38 | Բնակավայրերի այլ հողեր | 09-002-0045-0010-ից | 500 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 39 | Գյուղատնտեսական վարել;ահող | 09-053-0139-0001 | 35000 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 40 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-002-0045 | 21.2 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 41 | Գյուղատնտեսական բազմամյա տնկարկներ | 09-066-0137-0001-ից | 15295.4 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 42 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | 09-037-0127-0008-ից | 6934.5 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 43 | Գյուղատնտեսական վարելող | 09-009-0118-0002-ից | 1461 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 44 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | 09-005-0040-0001-ից | 20 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 45 | Բնակավայրերի խառը կառուցապատման | 09-002-0061-0010-ից | 3000 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 46 | Գյուղատնտեսական վարել;ահող | 09-005-0756-0001-ից | 600 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 47 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | 09-005-0750-0027 | 4388 | Պարապուրդ | Օտարել |  |
| 48 | Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<պահեստարանների հողեր>> | 09-005-0507-0021 | 7260 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |
| 49 | Գյուղատնտեսական վարել;ահող | 09-005-0756-0001-ից | 795.7 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |
| 49 | Ագարակի քաղաքապետարանի սեփականություն հանդիսացող շենք | Ագարակ Գարեգին Նժդեհի2 | 20 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |
| 50 | Տարածք | Վարդանիձոր, Հրապարակի1 | 68.4 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |
| 51 | Արտադրական շինություն | ք.Մեղրի, Արաքսաշեն 2 թաղամասի 7/17 | 726 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |
| 52 | Քաղաքապետարանի վարչական շենքում տարածք | Գարեգին Նժդեհ 5, 3-րդ հարկ | 15.4 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |
| 53 | Կաթսայատան շենքում տարածք | Սայաթ-Նովա 21 | 146 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |
| 54 | Քաղաքապետարանի վարչական շենք | Գարեգին Նժդեհ 5, 3-րդ հարկ | 40 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |
| 55 | Քաղաքապետարանի վարչական շենք | Գարեգին Նժդեհ 5, 3-րդ հարկ | 22 | Պարապուրդ | Տալ վարձակալության |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 8650.0 | 8650.0 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 125309.7 | 125309.7 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | 6147,916 | 6147,916 |  |  |  |  |
| 4. | Համայնքային հողերի կառավարում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 5. | Վարչական շենքի վերանորգում | 6850.0 | 950.0 |  | 5900.0 |  |  |
| 6. | Մեղրի քաղաքի 8 բազմահարկ շենքերում վերելակների արդիականացում | 95 000․0 | 33 250․0 | 61 750․0 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **241957.616** | **174307․616** | **61750․0** | **5900.0** |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, | 41552.551 | 41552.551 |  |  |  |  |
| 2 | Հանրային հատվածների կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 2747.318 | 2747.318 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների, պահպանում | 31561.25 | 31561.25 |  |  |  |  |
| 4. | Աղբահանության և ծառայությունների մատուցում | 94339.601 | 94339.601 |  |  |  |  |
| 5 | Սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 32605.9 | 32605.9 |  |  |  |  |
| 6 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 133 000․0 | 53 200.0 | 79 800․0 |  |  |  |
| 7 | Խաղահրապարակի հիմնում և Կասկադի կապիտալ հիմնանորոգում Մեղրի քաղաքում | 55000․0 | 30 250 | 24 700.0 |  |  |  |
| 8 | 2019թ. սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում |  |  |  |  |  |  |
| 10․ | 2019թ. կառուցված գյուղատնտեսական շուկայի շահագործում և ֆերմերների ներգրավում |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **390 806․62** | **286 256.62** | **104 500.0** | **5900.0** |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում | 25193.38 | 25193.38 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **25193.38** | **25193.38** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ջրակուտակման ավազանների նորոգման ու կառուցման ավարատում | **558․981** | **558.981** |  |  |  |  |
| 2 | Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | **284277.0** | **28427.7** |  | **255849.3** |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **284 835.981** | **28986.681** |  | **255849.3** |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 136408.3 | 136408.3 |  |  |  |  |
| 2 | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 75350.0 | 75350.0 |  |  |  |  |
| 3 | Մարզադպրոցի կառուցում | 117441.04 | 28941.04 | 58500.0 | 30000.0 |  |  |
| 4 | Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի իրագործման ավարտում, ջեռուցման համակարգի ներդրում: | 161352.617 | 11257․759 | 150091․858 |  |  |  |
| 5 | Որպես մանկապարտեզաշինության ծրագրի շարունակություն նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հիմնում և վերանորոգում | 64448.666 |  | 64448.666 |  |  |  |
| 6 | Արևային պանելների ներդրում մանկապարտեզներում և արվեստի դպրոցում |  |  |  |  |  |  |
| 7․ | Մեղրի, Շվանիձոր, Լեհվազ բնակավայրերի մանկապարտեզների և Ագարակ բնակավայրի մարզադպրոցի համար գույքի ձեռքբերում։ | 45 000․0 | 20 250․0 | 24750․0 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **600000․623** | **272 210.099** | **297790.524** | **30000․0** |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 29500.0 | 29500.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **29500.0** | **29500.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 6214.516 | 6214.516 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **6214.516** | **6214․516** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **1 578 508․976** | **822719․152** | **464040․524** | **291749․3** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը | 4  4 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում | 3  15% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կառավարման արդյունավետության բարելավում % | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 80  75 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **8650.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր * 8 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր * Գրասենյակային կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում | 41  16  99927.6 հազ. դր  24122.4 հազ. դր  1259.7 հազ. դր |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 14  10 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 80  75 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **125309.7** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը * ՔՍ գրասենյակ * ՔԿԱ գրասենյակ | 7  6  1  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը * ՔԿԱԳ ակտերի թիվը | 10  800 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը | 80% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 80  75 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6147.916** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Օտարվող համայնքային հողեր /քմ/ * Օտարվող համայնքային գույք | 71000  X |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ակնկալվող եկամուտ - դրամ * Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում | 85000.0հազ. դր  5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ | 17% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 80  75 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 5. Վարչական շենքի վերանորոգում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը -3 * Ընթացիկ նորոգման նյութեր-Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը   Համայնքի բյուջե-  Եվրոպայի խորհուրդ- | 3  3000.0 հազ. դրամ  **6850.0** հազ. դրամ  950.0 հազ. դրամ  5900.0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում- | 165 քմ |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ | 17% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 80  75 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6850.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 6․ Մեղրի քաղաքի 8 բազմահարկ շենքերում վերելակների արդիականացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը -4 * Ընթացիկ նորոգման նյութեր-Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը   Համայնքի բյուջե-  Պետ․բյուջե - | ընդհանուր ծախսերը՝ **95000.0** հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե- 33 250.0 հազ. դրամ  Պետություն -61 750․0 հազ․ դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում- | 8 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ | 17% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 7 ամիս |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %   Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 80  75 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6850.0** |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ / միավոր | 10  10 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 2000 քմ |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ հանրային հատված | 60% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % | 80% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **41552.551** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ / միավոր | 10  10 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Կանաչ տարածքների ընդլայնում | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կանաչապատ հանրային հատվածներ | 60% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում % | 60 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2747.318** |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակից մարդ * Տրանսպորտային միջոց / միավոր | 3  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Լուսավորվող փողոցների քանակը * Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում | 23  5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ | 5 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի փողոցները ապահովված են փողոցային լուսավորությամբ | 90 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **31561.25** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Աղբահանության իրականացում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Դոնոր կազմակերպության ներդրում * Համայնքի բյուջեից | 20  3  94339.601 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա * Աղբամաններ * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - * Աղբամանների ախտահանում – ամսական /անգամ | 3  250  8430  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում, % | 15 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/ | 1 անգամ |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % | 80% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **94339.601** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 5. Սանիտարական մաքրման իրականացում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Համայնքի բյուջեից | 20  3  32605.9 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա * Աղբամաններ * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - * Աղբամանների ախտահանում – ամսական /անգամ | 3  250  8430  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Սանիտարական մաքրման ծառայության որակի բարելավում, % | 70 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սանիտարական մաքրման նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/ | 5 անգամ |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % | 40% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **32605.9** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Ագարակ քաղաքի Չարենց փողոցի 861մ երկարությամբ ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում և 145մ երկարությամբ մայթերի բարեկարգում: * Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերանորոգում։ * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր * Կապալառու պայմանագրեր * Դոնոր կազմակերպություններ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   համայնքի բյուջե | 3 հատված  1 մայթ  1  1  2  0.0 հազ. դրամ  0.0 հազ. դրամ  0.0 հազ.դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ասֆալտապատված ճանապարհահատվածի երկարությունը * Բարեկարգված մայթերի երկարություն * Երթևեկության հեռավորության կրճատում և ժամանակի խնայողություն * Ասֆալտապատված և բարեկարգված ռազմավարական նշանակության ճանապարհատված | 861մ  145մ  Առկա է  981մ |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Ռազմավարական նշանակության ճանապարհների բարելավում % * Զբոսաշրջային գրավչության բարելավում % | 80  10 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բարելավված ռազմավարական նշանակության ճանապարհների աճ % * Անվտանգ երթևեկություն * Գյուղատնտեսության աճ % | 10  Առկաէ  5 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **133 000․0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 7 Խաղահրապարակի հիմնում և Կասկադի կապիտալ հիմնանորոգում Մեղրի քաղաքում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Բաղադրիչի ընդհանուր արժեքը * Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը – **55000․0** հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե-30 250.0 հազ. դրամ  Պետական բյուջե-24 700.0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բարեկարգ Կասկադի առկայությունը * Նոր խաղահրապարակի առկայություն | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակիչների կարծիքը կառուցված խաղահրապարակի և բարեկարգված կասկադի վերաբերյալ | Բավականի լավ |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 7 ամիս |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մեղրի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել Մեղրի քաղաքի զբոսայգու տարածքը | 90 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **55 000․0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 8. 2019 թ. կառուցված գյուղատնտեսական շուկայի շահագործում և ֆերմերների ներգրավում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Վճառողների հետ վարձակալության պայմանագրեր * Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցություն | 8  1% |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ագրոշուկա * Շուկայում ընդգրկված ֆերմերներ | 1 8 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակիչների կարծիքը շուկայի վերաբերյալ | լավ |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 2 ամիս |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մեղրի քաղաքում գործող ագրոշուկա | առկա է |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 9. 2019թ. սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցություն | 1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Կայանատեղի * Համայնքի բյուջեում եկամուտների աճ | առկա է 8 մլն-ով |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Երթևեկության բարելավում | 5%-ով |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 2 ամիս |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մասնավոր ահտվածի հետ համագործակցությամբ շահագործվող կայանատեղի | առկա է |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Վարորդների թիվը * Տրանսպորտային միջոցների թիվը * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ այդ թվում՝   համայնքի բյուջե | 4  4  25193.38 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * միկրոավտոբուսներ * կանգառներ * Սպասարկվող բնակավայրեր * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ * Տաքսի ծառայություններից օգտվող բնակիչների թվի նվազում % * Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի արվեստի դպրոցների սաների թվի ավելացում 11 բնակավայրերից % * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը –% | 4  14  13  840  30  20  80 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը% | 80 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Օրվա մեջ երթերի քանակը | 2անգամ |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | 90 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **25193.38** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Ջրակուտակման ավազանների կառուցում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Կապալառու պայմանագրեր – * Սուբվենցիա * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   Համայնքի բյուջե- | 1  1  **558.981** հազ. դրամ, |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ջրակուտակման ավազաններ | 5 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | 5% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **558.981** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2 Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր * Կապալառու պայմանագրեր – * Դոնոր կազմակերպություններ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ այդ թվում՝   համայնքի բյուջե  Եվրասիական Զարգացման Բանկ- | 1  1  1  **284277.0** հազ. դրամ,  28427.7 հազ.դրամ  255849.3 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերանորոգված ոռոգման ցանց բնակավայրերում | 3 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | 10 % |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **284277.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 96  2  136408.3 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ | 419  3 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ | 70 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը % | 85 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **136408.3** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 63  2  75350.0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Դասավանդվող առարկաների թիվը * Դասարանների թիվը | 356  9  8 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **75350.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Մարզադպրոցի կառուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՊՈԱԿ   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 15  1  117441.04 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերակառուցված մարզադպրոցի շենք * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Մարզական խմբակների քանակ | 1  400  7 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **117441.04** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի իրագործման ավարտ , ջեռուցման համակարգի ներդրում:** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 63  2  161352.617 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Հիմնանորոգված մանկապարտեզ * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 1  356 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող նախադպրոցաակն կրթության ծառայության որակի բարելավում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **161352.617** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 5. Որպես մանկապարտեզաշինության ծրագրի շարունակություն նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հիմնում և վերանորոգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 63  2  64448.666 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Դասավանդվող առարկաների թիվը   Դասարանների թիվը | 356  9  8 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **64448.666** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 5. Արևային պանելների ներդրում մանկապարտեզներում և արվեստի դպրոցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Նախագծային միջոցառում | **1** |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում | 5 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական և նախադպորացակն կրթության ծառայության որակի բարելավում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական և նախադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 7․Մեղրի, Շվանիձոր, Լեհվազ բնակավայրերի մանկապարտեզների և Ագարակ բնակավայրի մարզադպրոցի համար գույքի ձեռքբերում։** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | **1** |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 1000 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 40% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **45 000․0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ-ի ստուդիաներ * Սպորտային թիմեր | 15  7  2 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը * Խմբակներ հաճախողների թիվը | 15  1000  159 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում և որակի բարելավում | 10 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, * Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում | 40 %  60% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **29500.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Ֆինանսական միջոց | 6214.516 |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչներ | 300 |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ | 30 % |  | |  | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 30 |  | |  | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6214.516** |  | |  | |  | | |