**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

 **2022 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար**  **Բագրատ Զաքարյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2022թ ապրիլի 18-ի թիվ 36-Ա որոշմամբ**

**Մեղրի 2022թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216763)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 5](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216764)

[2. Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216765)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը 23](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216766)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 44](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216767)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 46](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216768)

# **Ներածություն**

Մեղրի համայնքի 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ՝ ՏԱՊ) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը` ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Մեղրի համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2022թ. Մեղրի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ տարեկան կտրվածքով:

Այժմ ներկայացնեմ համայնքի 2022 թվականի աշխատանքային պլանը ըստ ոլորտների.

**Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ** **և ապարատի պահպանում**

1.ՏԻՄ լիազորությունների իրականացման շրջանականերում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդյունավետ կառավարման, մատչելիության և հասանելիության ապահովման,տեղեկատվության ապահովման և իրազեկվածությամն մակարդակի բարձրացման, սպասարկման որակի բարելավման, աշխատակազմի պահպանման և արդյունավետության բարձրացման համար 2022թ-ին նախատեսվում է տրամադրել **161 793 600** ՀՀդրամ:

**Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ**

2022 թ ՏԱՊ-ով նախատեսվում է կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը: Այս ուղղությամբ նախատեսվում է իրականացնել ընդհանուր առմամբ **100 575 900** ՀՀ դրամի ներդրում: Ենթակառուցվածքների զարգացման համատեքստում հարկ է առանձնացնել հետևյալ ծրագրերը.

1.Մեղրի քաղաքի Կասկադի հիմնանորոգում և բարձրահարկ շենքերի հարևանությամբ խաղահրապարակի կառուցման ավարտական աշխատանքների իրականացում:

2.Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերակառուցում։

**Կոմունալ ծառայություններ**

Կոմունալ ծառայությունների ոլորտում նախատեսվում է **214 215 000** ՀՀ դրամի ներդրում, որի շրջանակներում կիրականացվեն բարեկարգման, կանաչապատման, սանիտարական մաքրման և աղբահանության, փողոցային լուսավորության ապահովման, առուների մաքրման աշխատանքներ:

**Տրանսպորտ**

Այս ուղղությամբ նախատեսվում է **24 785 000** ՀՀ դրամի ներդրում: Կիրականացվի միջհամայնքային տրանսպորտային ցանցի բարելավում, համալրում նոր միկրոավտոբուսով և կապահովվի հանրային տրանսպորտի շարունակական շահագործումը՝ հանրային տրանսպորտի համակարգում ներառելով սահմանամերձ Նռնաձոր բնակավայրը: Համալրված ավտոպարկը թույլ կտա առավել ինտենսիվ կապ ապահովելու բնակավայրերի միջև՝ նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար:

**Տնտեսություն**

Տնտեսության զարգացման ուղղությամբ նախատեսվում է տարամդրել **201 740 000** ՀՀ դրամ:Կձեռնարկվեն քայլեր գյուղատնտեսության զարգացման, համայնքային բյուջեում եկամուտների ավելացման և համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ:Առանձնակի ուշադրություն կդարձվի հետևյալ ծրագրերին և միջոցառումենրին.

1.2019թ. սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում, ինչը ուղևորային մեծ հոսքի դեպքում ենթադրում է համայնքային բյուջեի լրացուցիչ եկամուտներ:

2.Եվրասիական Զարգացման Բանկի համաֆինանսավորմամբ Շվանիձոր, Ալվանք, Ագարակ բնակավայրերում իրականացվող ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքների ավարտում:

3. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում:

4. Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքում արևային պանելների տեղադրում:

**Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ**

Այս ոլորտում 2022թ. ներդրումների նախատեսվող թիվը կազմում է **436 339 100** ՀՀ դրամ, որով պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները և ծրագրերը.

1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում:

2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում:

3.Ավարտել Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան հիմքի վրա մարզադպրոցի կառուցման շինաշխատանքները:

4.Որակյալ նախադպրոցական կրթության շրջանակներում նախատեսվում է ավարտին հասցել Մեղրիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի իրագործումը:

5.Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ:

**Սոցիալական պաշտպանություն**

Կշարունակվի համագործակցությունը սոցիալական ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ: Կիրականացվեն սոցիալապես խոցելի խմբերի աջակցությանն ուղղված տարաբնույթ միջոցառումներ և դրամական հատկացումեր: Այս ուղղությամբ նախատեսվել է **6 000 000** ՀՀ դրամի ծախս:

**Փրկարար ծառայություն**

 Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ նախատեսվել է **2 000 000** ՀՀ դրամի ծախս:

 Վերը նշված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել ինչպես համայնքային բյուջեի, այնպես էլ դոնոր կազմակերպությունների և պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Մեղրին բազմաբնակավայր, զարգացած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, որտեղ բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:**

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 4% | 4% |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 30.3 | 44.8 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 12462 | 12500 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը կապիտալ ծրագրերի ուղղությամբ  | 202 770 697 | 228 700 000 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը  | 355 | 355 |

* Ելակետային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի՝ ՏԱՊ-ի ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքն է:
* Թիրախային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:
* Ցուցանիշների ցանկը սպառիչ չէ և կարող է լրացվել ըստ համայնքի առանձնահատկությունների և հայեցողության։

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում*** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ
* Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը
 | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% |  **80** **75** | **82****77** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ:** * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը
 | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, %  | **70** | **75** |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ:** * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը
* Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ
* Փողոցային լուսավորության ապահվում բոլոր բնակավայրերում
 | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, %Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, %Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում % Լուսավորված փողոցներ % |  **75****75** **55** **40** |  **80** **80** **60** **40** |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ:**Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները և բարձրացնել դրանց ինտենսիվությունը | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | **95** | **100** |
| **Ոլորտ 5. Տնտեսություն:*** Նպաստել այգեգործության զարգացմանը և համայնքայինին բյուջեի եկամուտների ավելացման
* Էներգասպառման ծախսերի կրճատում և էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում
 | Ոռոգվող և մշակվող հողամասերի ավելացում %Էներգաարդյունավետության և Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում% | **70****10** | **80****20** |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ:** * Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ
* Կազմակերպել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը
* Կազմակերպել համայնքի մարզամշակութային կազմակերպությունների և երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքը:
 | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը %Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը %Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, %Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում% | **55****60****35****55** | **85****70****40** **60** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն:** Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | **4** | **4** |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն**Աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ | Աղետների ռիսկերի նվազեցում% | **5** | **10** |

# **Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** |
| 1.1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 6535,0 | Բոլոր բնակավայրերում  |
| 1.2. | Համայնքի աշխատակազմի (ապարատի) պահպանում | 143369,6 | Բոլոր բնակավայրերում  |
| 1.3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | 8839,0 | Մեղրի բնակավայր |
| 1.4. | Համայնքային գույքի կառավարում  | 3050,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **161793,6** |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ** |
| 2.1. | Խաղահրապարակի հիմնում և Կասկադի կապիտալ հիմնանորոգում Մեղրի քաղաքում | 52035,4 | Մեղրի բնակավայր |
| 2.2. | Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերակառուցում։ | 48540,5 | Վարդանիձոր բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **100575,9** |  |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ** |
| 3.1. | Հանրային հատվածների բարեկարգում  | 49365,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3.2. | Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 4838,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3.3. | Փողոցային լուսավորության ապահովում | 22943,5 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3.4. | Աղբահանության ծառայության մատուցում | 105939,5 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3.5. | Սանիտարական մաքրում | 31129,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **214215,0** |  |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| 4.1. | Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում | 24785,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **24785,0** |  |
| **Ոլորտ 5. Տնտեսություն** |
| 5.1. | Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքների ավարտում: | 196440,0 | Շվանիձոր, Ալվանք, Ագարակ բնակավայրեր |
| 5.2. | 2019թ. սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում | 0,0 | Ագարակ բնակավայր |
| 5.3. | Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում: |  5300,0 | Մեղրի բնակավայր |
| 5.4. | Արևային վահանակների տեղադրում Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզում | 0,0 | Մեղրի բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **201740,0** |  |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ** |
| 6.1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում  | 165411,8 | Մեղրի, Ագարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Վարդանիձոր բնակավայրեր |
| 6.2. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում  | 73270,0 | Մեղրի, Ագարակ |
| 6.3. | Մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների ավարտում | 113512,2 | Ագարակ բնակավայր |
| 6.4. | Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի աշխատանքների ավարտում | 42645,1 | Մեղրի բնակավայր |
| 6.5. | Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | 41500,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **436339,1** |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 7.1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 6000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **6000.0** |  |
| **Ոլորտ 8.Փրկարար ծառայություն** |
| 8.1. | Աղետների ռիսկերի նվազեցում | 2000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **2000.0** |  |
| **Ընդհանուր** | **1147448,6** |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** |
| **Ոլորտի նպատակ.**1. Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ
2. Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը
 | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 82%Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում 77% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի |  - |
| **Ծրագիր 1.1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 78% | Հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի |  - |
| **Միջոցառումներ.** 1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ծրագրային թարմացումներ -3
* Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում- 15%
* Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը 180

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Համակարգիչների թիվը-3
* Աշխատակիցների թիվը-3
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **6535.0** հազ. դրամ, որից՝

համայնքի բյուջե՝ **6535.0** հազ.դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան,«ՏՀԶՎԿ», ՀԿ, «Վեկտոր պլյուս«»ՍՊԸ, ՀԾ  |  |   |   |
| **Ծրագիր 1.2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 82% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար |  1 տարի  |  - |
| **Միջոցառումներ**.1.Մեղրի համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի 2. Ագարակ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում3. Նռնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում4. Շվանիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում5 Ալվանք բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում6. Կարճևան բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում7. Լեհվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում8. Վարդանիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում9. Լիճք բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում10. Տաշտուն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ավագանու նիստերի թիվը -14
* Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 8
* Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 2%-ով

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում- 49
* Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 19
* Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր – 104339.6 հազ. դրամ
* 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր**-** 17520.0 հազ. դրամ
* Գրասենյակային կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում՝ 1000,0հազ.դրամ
* Պահպանման ընթացիկ ծախսեր՝ 20510.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **143369.6** հազ. դրամ, որից՝

համայնքի բյուջե՝ 143369.6 հազ դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան |   |   |   |
| **Ծրագիր 1.3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**ՏԻՄ աշխատակազմի կողմից մատուցվող ծառայությունների ապահովում | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը-75% | ՔՍԳ և ՔԿԱԳ հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար |  1 տարի  |  |
| **Միջոցառումներ.** 1. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում2. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում | **Ելքի ցուցանիշներ*** ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը –10
* ՔԿԱԳ ակտերի թիվը - 800

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Համակարգիչների թիվը-7
* Աշխատակիցների թիվը-5
* ՔՍ գրասենյակ-1
* ՔԿԱ գրասենյակ-1

Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **8839,0** հազ. դրամ, որից՝համայնքի բյուջե՝ 8839,0 հազ. դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան |   |  |  |
| **Ծրագիր 1.4. Համայնքային գույքի կառավարում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5% | Աճուրդների արձանագրություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի  |  |
| **Միջոցառումներ.**Համայնքի հողատարածքների և գույքի աճուրդ վաճառք համաձայն գույքի օտարման 2022թ. ծրագրի | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ակնկալվող եկամուտ – 30000.0 հազար դրամ
* Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ – 2%
* Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը՝ 180

**Մուտքի ցուցանիշներ**Օտարվող համայնքային հողեր՝ 104 հողակտորՄասնագիտական և այլ ծառայություններ՝ 3050.0 հազ. դրամՄիջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **3050,0** հազ. դրամ, որից՝համայնքի բյուջե՝ 3050,0 հազ. դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և համայնքային ենթակառուցվածքներ** |
| **Ոլորտի նպատակներ.*** Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը
 | * Համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, 75%
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի |  |
| **Ծրագիր 2.1. Խաղահրապարակի հիմնում և կասկադի կապիտալ հիմնանորոգում Մեղրի քաղաքում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** * Բարելավել Մեղրի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները
* Բարձրացնել Մեղրի քաղաքի արտաքին տեսքի գրավչությունը
* Նպաստել երեխաների բացօթյա հանգստի, ֆիզիկական ակտիվության և առողջ կենսակերպի կազմակերպմանը
 | * Մեղրի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները բարելավվել են, Մեղրին գրավիչե է տեղաբնակների և այցելուների համար
* Բնակիչներն ունեն ժամանցի, հանգստի և ֆիզիկական ակտիվության կազմակերպման նոր հնարավորություն
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ.**1․Կասկադի բարեկարգմանաշխատանքների իրականացում2․Խաղահրապարակիկառուցապատման աշխատանքների իրականացում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Կառուցապատման տևողություն- 7 ամիս
* Բնակիչների կարծիքը իրականացված աշխատանքի վերաբերյալ- բավականին լավ
* Բարեկարգ կասկադի և նոր խաղահրապարակի առկայություն-առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր – 2
* Ծրագրի ընդհանուր արժեքը – **52035,4** հազ. դրամ, որից՝

համայնքի բյուջե - 28517,5 հազ. դրամպետական բյուջե - 23517,9 հազ. դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Ծրագիր 2.2. Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերակառուցում** |
| Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերանորոգում։ | **Ելքի ցուցանիշներ*** Երթևեկության անվտանգություն –առկա է
* Բարեկարգված կամուրջ -1
* Գյուղատնտեսության զարգացում 5%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Վանք-Կալեր կամուրջ -1
* Կապալառու պայմանագիր 1
* Սուբվենցիա-1
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **48540,5** հազ. դրամ,որից՝

Համայնքի բյուջե-21843,2 հազ. դրամՊետական բյուջե-14317,3 հազ. դրամԱյլ ներդրող- 12380,0 հազ. դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան |  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի | Կապալառուի ձախողումներ |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ** |
| **Ոլորտի նպատակներ.**1. Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը
2. Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ
 | * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, 80%
* Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, 80%
* Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում 60%
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի |  - |
| **Ծրագիր 3.1. Հանրային հատվածների բարեկարգում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Պահպանել, բարեկարգել և ընդլայնել համայնքի հանրային հատվածները  | Բարեկարգ հանրային հատվածներ 75% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի  |  - |
| **Միջոցառումներ**. 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Հանրային հատվածների ընթացիկ բարեկարգում-5000 քմ
* **Մուտքի ցուցանիշներ**
* Աշխատակիցների թիվը -10
* Տեխնիկական միջոցներ -10 միավոր
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **49365,0** հազ. դրամ, որից՝

համայնքային բյուջե՝ 49365,0հազ. դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան |  |   |   |
| **Ծրագիր 3.2. Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Պահպանել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | Կանաչապատ հանրային հատվածներ 60% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի  |  - |
| **Միջոցառումներ**. Հանրային կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Կանաչ տարածքների ընդլայնում -10% **Մուտքի ցուցանիշներ**
* Աշխատակիցների թիվը -10
* Տեխնիկական միջոցներ -9 միավոր

Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **4838,0** հազ. դրամ, որից՝համայնքային բյուջե՝ 4838,0 հազ. դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան |  |   |   |
| **Ծրագիր 3.3. Փողոցային լուսավորության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | * Լուսավորված փողոցներ - 40%
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի |  - |
| **Միջոցառումներ.**  1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում  | **Ելքի ցուցանիշներ*** Լուսավորվող փողոցների քանակը – 23
* Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում 60%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակից – 3 մարդ
* Տրանսպորտային միջոց -1 միավոր
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **22943,6** հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե 22943,6 հազ. դրամ
 |  Մեղրիի համայնքապետարան |   |   |   |
| **Ծրագիր 3.4. Աղբահանության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Մաքուր համայնք բնակիչների համար | Մաքուր համայնք 80% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  1 տարի  |  - |
| **Միջոցառումներ**. 1. Սպասարկում նոր ձեռքբերված աղբատար մեքենաների և աղբամանների միջոցով
2. «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ -ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում
3. Աղբահանության սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում
4. Աղբի տեղափոխում Մեղրի համայնքի աղբավայր
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Աղբատար մեքենա-4
* Աղբամաններ-300
* Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -12462
* Աղբամանների ախտահանում – ամսական 1 անգամ
* Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 15%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 16
* Տեխնիկական միջոցներ – 6
* Աղբահանության համար գանձման ենթակա վճարների գումարը
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **105939,5**հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 105939,5 հազ. դրամ
 | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ |   |   |   |
| **Ծրագիր 3.5. Սանիտարական մաքրում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Մաքուր համայնք բնակիչների համար | Սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն 80% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  1 տարի  |  - |
| **Միջոցառումներ**. 1. Սանիտարական մաքրում
2. Սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Համայնքի սանմաքրման ապահովում-80%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 16

Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **31129,0** հազ. դրամՀամայնքի բյուջե՝ 31129,0 հազ. դրամ | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ |   |   |   |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտի նպատակներ.**Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում 85% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Տրանսպորտի մատակարարման ուշացումներ |
| **Ծրագիր 4.1. Միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովում | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 95% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | Օրվա մեջ երթերի քանակը 2  | Չվացուցակի ապահովում |
| **Միջոցառումներ.**1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կզմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Սպասարկվող բնակավայրեր -13
* Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ -840
* Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի արվեստի դպրոցների սաների թվի ավելացում 11 բնակավայրերից 20%
* Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 85%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Վարորդների թիվը -7
* Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 7
* Կանգառների թիվը - 14
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝ 24785,0** հազ. դրամ, որից՝

համայնքի բյուջե 24785,0 հազ. դրամ | Մեղրիի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 5.Տնտեսություն** |
| **1.Ոլորտի նպատակներ*** Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ
* Էներգասպառման ծախսերի կրճատում և էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում
 | * Ոռոգվող և մշակվող հողամասերի ավելացում 80%
* Էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում 20%
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Ծրագիր 5.1.** **Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ (Ալվանք, Ագարակ,Շվանիձոր)** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | Բարելավված ոռոգման ցանց 20% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի  |  |
| **Միջոցառումներ**1. Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | **Ելքի ցուցանիշներ*** Վերանորոգված ոռոգման ցանց Շվանիձոր, Ալվանք, Ագարակ բնակավայրերում
* Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Դոնոր կազմակերպություններ -1
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **196 440.0** հազ. դրամ, այդ թվում՝

 Եվրասիական Զարգացման Բանկ՝ 196 440.0հազ. դրամ համայնքի բյուջե - 0.00 հազ.դրամ | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների անբավարար քանակ |
| **Ծրագիր 5.2. 2019 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նպաստել համայնքի եկամուտների աճին և երթևեկության կանոնակարգմանը | * Համայնքի եկամուտների աճ 0,2 %-ով
* Երթևեկության բարելավում 5%-ով
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ**2019թ. սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Կայանատեղի -1 –առկա է
* Երթևեկության բարելավում և կանոնակարգվածության բարձրացում 5%-ով:
* Համայնքի բյուջեում եկամուտների աճ տարեկան 1 մլն. ՀՀ դրամով :

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցություն-1
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **0.0** հազ. դրամ, այդ թվում՝
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի | Կայանատեղի կառավարման և կազմակերպման դժվարություններ փորձի բացակայությամբ պայմանավորված |
| **Ծրագիր 5.3. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | Բարելավված ոռոգման ցանց 20% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի  |  |
| **Միջոցառումներ** Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | **Ելքի ցուցանիշներ*** Վերանորոգված ոռոգման Մեղրի բնակավայրերում
* Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում 5%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **5300.0** հազ. դրամ, որից՝

 համայնքի բյուջե- 5300.00 հազ.դրամ | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների անբավարար քանակ |
| **Ծրագիր 5.4.Արևային վահանակների տեղադրում Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզում** |
| **Ծրագրի նպատակ.*** Էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության

մակարդակի բարձրացում* Նպաստել ծախսարդյունավետ

կերպով նախադպրոցական կրթության կազմակերպմանը | Էներգասպառման ծախսերի կրճատում և էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում 20% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**Արևային պանելների ներդրում Մեղրի բնակավայրերի մանկապարտեզում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում 20%-ով:

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Տեղադրման աշխատանքներ

Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **0,0** հազ. դրամ | հաշվետովություններ, մոնիթորինգ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը 85%Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը 70%Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը 40%Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում 60% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի |  - |
| **Ծրագիր 6.1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 30%-ով | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ |  1 տարի  |  - |
| **Միջոցառումներ.**  * «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ պահպանություն
* Կրթական և դաստիարակչական ուսուցման բարելավում

  | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 419
* Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ
* Կրթական և դաստիարակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ – 70%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը – 96
* ՀՈԱԿ-2
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝ 165411,8** հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ **՝** 165411,8 հազ. դրամ
 | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ |  «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ |  1 տարի |   |
| **Ծրագիր 6.2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  |
| **Ծրագրի նպատակ.** Արտադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10%-ով | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**  «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի գործունության կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 270
* Դասավանդվող առարկաների թիվ -11
* Դասարանների թիվը - 34

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը – 63
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **73270,0** հազ. դրամ,

 համայնքի բյուջե0,0հազ. դրամ | «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| **Ծրագիր 6.3. Մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների ավարտում (Ագարակ բնակավայր)** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10%-ով | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ**Համալիր մարզադպրոցի հիմնում Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան շենքի հիմքի վրա | **Ելքի ցուցանիշներ*** Մարզական խմբակների քանակ -7
* Խմբակներ հաճախող երեխաների թիվը – 400

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը – 15
* Նոր կազմակերպության հիմնում -1

Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **113512,2** հազ. դրամ, որից՝համայնքի բյուջե-34450.0 հազ. դրամպետական բյուջե- 62062,2 հազ. դրամմասնավոր հատված -17000.0 հազ. դրամ | Նոր ձևավորվոող ՊՈԱԿ, հաշվետովություններ, մոնիթորինգ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Ծրագիր 6.4. Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի աշխատանքների ավարտում (Մեղրի բնակավայր)** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 20%-ով | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ** Մեղրի համայնքի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի աշխատանքների ավարտում, ջեռուցման համակարգի ներդրում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 250
* Հիմնանորոգված մանկապարտեզի շենք -1

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը – 63
* ՀՈԱԿ-ների թիվը-1
* Կապալային պայմանագիր -2

Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **42645,1** հազ. դրամ, որից՝համայնքի բյուջե-13051,0 հազ. դրամպետական բյուջե- 29595,1 հազ. դրամ | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |
| **Ծրագիր 6.5. Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի նպատակ.** * Ակտիվացնել համայնքի  մշակութային կյանքը, խթանել  միջոցառումներին բնակիչների  ակտիվ մասնակցությունը
* Կազմակերպել համայնքի  մշակութային  կազմակերպությունների  աշխատանքը
 | * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից 80%
* Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցության ակտիվացում 5%-ով
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ«Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-տնօրեն |  1 տարի  |  - |
| **Միջոցառումներ** * Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը
* Ապահովել գրադարանային ծառայության, երգի, ասմունքի, սպորտային ծառայությունների մատուցումը «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի միջոցով
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Մշակութային միջոցառումների թիվը – 15
* Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 1000
* Խմբակներ հաճախողների թիվը – 159
* Մշակութային կյանքի ակտիվացում-5%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 29
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **41500,0** հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 41500,0 հազ դրամ
 | Մեղրիի համայնքապետարան«Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ |   |   |   |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 4% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի |  - |
| **Ծրագիր 7.1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում 4% | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի |  - |
| **Միջոցառումներ** Դրամական օգնություն | **Ելքի ցուցանիշներ*** Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ -250

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **6000,0** հազ. դրամ,որից համայնքի բյուջե՝ 6000,0 հազ. դրամ
 | Մեղրիի համայնքապետարան |   |   |   |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն** |
| **Ոլորտի նպատակ**Նվազեցնել աղետների ռիսկերը արտակարգ իրավիճակների դեպքում | Աղետների ռիսկերի նվազեցում 5%-ով: | Մեղրիի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի |  - |
| **Ծրագիր 8.1. Աղետների ռիսկերի նվազեցում** |
| **Միջոցառումներ** Արտակարգ իրավիճակների դեպքում տեխնիկաական և նյութական աջակցություն | **Ելքի ցուցանիշներ*** Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում 5%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **2000,0** հազ. դրամ,որից համայնքի բյուջե՝ 2000,0 հազ. դրամ
 | Մեղրիի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի |  - |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը**

**2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ԵՎ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՑԱՆԿ**

 **Աղյուսակ 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Հողամասի հասցեն(գտնվելու վայրը),Ծածկագիրը | Մակերեսըքառ.մ | Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը | Հողամասի օգտագործման նպատակը | Հողամասի նկատմամբ սահմանափակում-ների (ներառյալ սերվիտուտների) առկայությունը | Ճանապարհների, ջրատարի, կոյուղու, էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի առկայության մասին տվյալներ | Գյուղատնտեսական հողերի դեպքում`հողի որակական հատկանիշները, ագրոտեխնիկական պայմանները, հողատեսքը\* | Մեկնարկայինգինը(դրամ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0011-0005-ից | 1593.6 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 147 250 |
| 2 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0012-0009 | 554.2 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 51 210 |
| 3 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0012-0017 | 356.6 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 32 950 |
| 4 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0012-0012 | 433.9 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 40 100 |
| 5 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0012-0011 | 269.1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 24 860 |
| 6 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0012-0013 | 539.6 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 49 860 |
| 7 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0011-0001-ից | 7934.2 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 733 130 |
| 8 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0011-0001-ից | 1625.6 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 150 210 |
| 9 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0011-0001-ից | 4170 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 385 310 |
| 10 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0007-001409-066-0007-0015 | 2334.1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 215 680 |
| 11 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0012-000509-066-0012-0006 | 857.9 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | \_ | 79 270 |
| 12 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0009-0023 | 371 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 34 290 |
| 13 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0013-0001-ից | 3329.6 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | չորանոցիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 307 660 |
| 14 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0014-0001-ից | 13189.7 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | չորանոցիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 218 730 |
| 15 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0007-0002-ից | 4342.2 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | չորանոցիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 401 220 |
| 16 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0129-0001-ից | 19403 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 135 830 |
| 17 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0007-0002-ից | 4357 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | չորանոցիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 402 590 |
| 18 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0735-0001-ից | 11100 | գյուղատնտեսական բազմամյա տնկարկ | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 1 100 000 |
| 19 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0071-0001-ից | 12000 | բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 15 600 000 |
| 20 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0073-0033-ից | 5000 | բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 6 500 000 |
| 21 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0709-0002-ից | 16000 | գյուղատնտեսական հնդավոր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 1 600 000 |
| 22 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0709-0003-ից | 5000 | գյուղատնտեսական հնդավոր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 500 000 |
| 23 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0008-0002 | 11420.5 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 571 000 |
| 24 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք09-009-0152-0004 | 3240 | գյուղատնտեսական անջրդի վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 200000 |
| 25 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք09-009-0001-0005-ից | 3300 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 82 500 |
| 26 | Մեղրի համայնք, գյուղ Վարդանիձոր09-092-0018-0016 | 300.1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 30 010 |
| 27 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0079-0042-ից | 1900 | բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 2 470 000 |
| 28 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0080-0005 | 733.85 | բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 954 010 |
| 29 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0061-0010 | 1000 | բնակավայրերի խառը կառուցապատման հողեր | Հասարակական օբյեկտիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 300 000 |
| 30 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0067-0025 | 1500 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողեր | Հասարակական օբյեկտիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 2850000 |
| 31 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0067-0046 | 6.41 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողեր | Հասարակական օբյեկտիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 13 000 |
| 32 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0045 | 21.2 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | ավտոտնակի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 27 560 |
| 33 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0127-0008-ից | 6934.5 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 346 725 |
| 34 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք09-009-0118-0002 | 1461 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 3-րդ կարգջրովի | 146 100 |
| 35 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0057-001309-002-0057-0014 | 3291 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 4 278 300 |
| 36 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0057-0007 | 2739 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 3 560 000 |
| 37 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0003-0002 | 1039,5 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 99 810 |
| 38 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0001-0006 | 1595.2 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 153 140 |
| 39 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0756-0001-ից | 600 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգանջրդի | 260 580 |
| 40 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք09-009-0120-0019 | 3337 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 266 960 |
| 41 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0068-0003-ից09-002-0068-0004-ից09-002-0068-0005-ից | 1883.2 | բնակավայրերի այլ հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 2 448 000 |
| 42 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք09-009-0151-0001-ից | 8000 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 105 000 |
| 43 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0012-0011 | 1128.3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 108 290 |
| 44 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0068-ից | 100 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | ավտոտնակիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 190 000 |
| 45 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0011-0009-ից | 495.7 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 47 590 |
| 46 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0001-0011 | 0,65293 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 626 820 |
| 47 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0005-0002 | 1290,9 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 123 930 |
| 48 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0006-0003 | 2779.5 | Բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 266 840 |
| 49 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր09-066-0135-0003 | 8046,7 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 56 330 |
| 50 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0153-0004 | 2669.6 | էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ «էներգետիկայի հողեր» | Արևային պանելներիտեղադրման համար | չկա | չկա | -- | 3 470 480 |
| 51 | Մեղրի համայնք, ք. Մեղրի09-005-0736-0004-ից | 501.8 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<արդյունաբերական օբյեկտների հողեր>> | Արդյունաբերական օբյեկտիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 612 700 |
| 52 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0068-0011 | 83.7 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 109 000 |
| 53 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք09-009-0009-0034 | 1987.5 | Բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 437 250 |
| 54 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0127-0039 | 3158 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 157 900 |
| 55 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0012-0004 | 588 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 717 950 |
| 56 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0309-0001-ից | 4841.7 | գյուղատնտեսական արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 242 090 |
| 57 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0308-0001-ից | 6425.8 | գյուղատնտեսական արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 321 290 |
| 58 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0062-002409-002-0062-0025 | 2176.7 | բնակավայրերի այլ հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 2 829 710 |
| 59 | Մեղրի համայնք,գյուղ Լիճք09-039-0129-0002-ից | 32052,4 | գյուղատնտեսական արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 961 572 |
| 60 | Մեղրի համայնք,գյուղ Լիճք09-039-0129-0002-ից | 12698,7 | գյուղատնտեսական արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 381 000 |
| 61 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0738-0002 | 637,56 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 778 470 |
| 62 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0062-002409-002-0062-0025 | 2176.7 | բնակավայրերի այլ հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 2 829 710 |
| 63 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0067-0013 | 203.7 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 3-րդ կարգջրովի | 21 000 |
| 64 | Մեղրի համայնք,Գ. Կուրիս09-053-0139-0003 | 39076.4 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 3-րդ կարգանջրդի | 2 110 130 |
| 65 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0734-0015 | 645.8 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգանջրդի | 64 600 |
| 66 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0012-0002 | 229,1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 279 740 |
| 67 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0062-0012 | 104,1 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողեր | Ավտոլվացման կետիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 127 110 |
| 68 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լիճք09-039-0031-0001-ից | 1203,3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 171 000 |
| 69 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0101-0001-ից09-037-0101-0055 | 6510.3 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք,վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 520 000  |
| 70 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0732-0052 | 827.8 | գյուղատնտեսական կորիզավոր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 3-րդ կարգ | 83 000 |
| 71 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0734-0082-ից09-005-0734-0009-ից | 658,4 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 855 920 |
| 72 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0738-0002-ից | 76,7 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 93 660 |
| 73 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0738-0020 | 188,4 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 230 040 |
| 74 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0042-0051 | 536,4 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 007 360 |
| 75 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0012-0002 | 229,1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 279 740 |
| 76 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0012-0004 | 588,1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 717 950 |
| 77 | Մեղրի համայնք,գյուղ Լիճք09-039-0307-000309-039-0307-0004 | 2849,7 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 404 660 |
| 78 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0709-0126-ից | 2500 | գյուղատնտեսական բազմամյա տնկարկներ | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 250 000 |
| 79 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0304-0006-ից | 3033.2 | գյուղատնտեսական արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 152 000 |
| 80 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0734-0015 | 642.2 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգջրովի | 65 000 |
| 81 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0307-0001 | 1104.5 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տանկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 241 000 |
| 82 | Մեղրի համայնք, գյուղ Կարճևան09-051-0420-0008 | 4577.8 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգանջրդի | 320 000 |
| 83 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ09-037-0111-0001-ից | 3023.2 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 200 000 |
| 84 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0025-0001-ից | 31,8 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Ավտոտնակիկառուցման համար | չկա | չկա | -- | 61 000 |
| 85 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք09-009-0146-0001-ից | 10000 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 200 000 |

**2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՑԱՆԿ**

Աղյուսակ 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Հողամասի հասցեն(գտնվելու վայրը),Ծածկագիրը | Մակերեսըքառ.մ | Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը | Հողամասի օգտագործման նպատակը | Հողամասի նկատմամբ սահմանափակումների (ներառյալ սերվիտուտների) առկայությունը | Ճանապարհների, ջրատարի, կոյուղու, էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի առկայության մասին տվյալներ | Գյուղատնտեսական հողերի դեպքում`հողի որակական հատկանիշները, ագրոտեխնիկական պայմանները, հողատեսքը\* | Մեկնարկայինվարձավճարը(դրամ) | Տրամադրման ձևը | Տրամադրման ժամկետը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0756-0001-ից | 795,7 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 3-րդ կարգանջրդի | 3000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 2 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ09-037-0118-0001-ից | 1354,5 | գյուղատնտեսական բազմամյա տնկարկներ | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 3000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 3 | Մեղրի համայնք, գ. Ալվանք09-009-0101-0001-ից | 6162,5 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 4000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 4 | Մեղրի համայնք, գ. Գուդեմնիս09-029-0227-0033 | 898,2 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 5 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ09-037-0121-0001-ից09-037-0121-0071-ից | 1970,6 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք,արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 5000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 6 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0734-0023-ից | 1388,9 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 6000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 7 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0013-0026-ից | 1204 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 6000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 8 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ09-037-0118-0001-ից | 1677,7 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 3500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 9 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0751-0044 | 500,5 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 10 | Մեղրի համայնք, գ. Ալվանք09-009-0118-0006-ից | 2048 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգանջրդի | 4500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 11 | Մեղրի համայնք, գ. Ալվանք09-009-0101-0001-ից | 3311.7 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 7000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 12 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0750-003-ից | 1154.7 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 5000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 13 | Մեղրի համայնք, գ. Վարդանիձոր09-009-0101-0001-ից | 1021.9 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 14 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ09-037-0008-0002 | 11420,5 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 15000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 15 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ09-002-0040-0001-ից | 87,4 | Բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման հողեր | Հասարակական օբյեկտիկառուցման համար | չկա | չկա | - | 10000 | կառուցապատման իրավունք | 99 տարի |
| 16 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-01002-0001-ից | 20 | բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման հողեր | Բնակելի շինությանկառուցման համար | չկա | չկա |  | 5000 | կառուցապատման իրավունք | 99 տարի |
| 17 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0732-0053 | 243.9 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 18 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ09-037-0121-0001-ից | 1183 | գյուղատնտեսական արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 19 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0738-0016 | 1800 | գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգջրովի | 9000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** |  **161793,6** |  **161793,6** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |
| 1.1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 6535,0 | 6535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 143369,6 | 143369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | 8839,0 | 8839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Համայնքային գույքի կառավարում | 3050,0 | 3050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ** | **100575,9** | **50360,7** | **37835,2** | **12380,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Խաղահրապարակի հիմնում և Կասկադի կապիտալ հիմնանորոգում Մեղրի քաղաքում | 52035,4 | 28517,5 | 23517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերակառուցում | 48540,5 | 21843,2 | 14317,3 | 12380,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ** | **214215,0** | **214215,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | Հանրային հատվածների բարեկարգում | 49365,0 | 49365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 4838,0 | 4838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Փողոցային լուսավորության ապահովում | 22943,5 | 22943,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Աղբահանության ծառայության մատուցում | 105939,5 | 105939,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Սանիտարական մաքրում | 31129,0 | 31129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** | **24785,0** | **24785,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում | 24785,0 | 24785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 5. Տնտեսություն** | **201740,0** | **5300,0** | **0,0** | **196440,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1. | Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | 196440,0 | 0,0 | 0,0 | 196440,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | 2019թ. սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում | 5300,0 |  5300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Արևային վահանակների տեղադրում Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզում | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ, հանգիստ** | **436339,1** | **327681,8** | **91657,3** | **0,0** | **0,0** | **17000,0** |
| 6.1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում  | 165411,8 | 165411,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում  | 73270,0 | 73270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների ավարտում | 113512,2 | 34450,0 | 62062,2 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 |
| 6.4. | Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի իրագործման ավարտում,  | 42645,1 | 13051,0 | 29595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5. | Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | 41500,0 | 41500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | **6000,0** | **6000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7.1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 8.Փրկարար ծառայություն** | **2000,0** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 8.1 | Աղետների ռիսկերի նվազեցում | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ընդհանուրը** | **1147448,6** | **792136,1** | **129492,5** | **208820,0** | **0,0** | **17000,0** |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 9․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** |
| **Ծրագիր 1.1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը
* Աշխատակիցների թիվը
 | 44 |   |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ
* Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում
 | 35% |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կառավարման արդյունավետության բարելավում % | 5% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %
* Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում%
 | 8277 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6535.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում
* Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում
* Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր
* 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր
* Գրասենյակային կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում
 | 4919104339.6 հազ. դր17520.0 հազ. դր1000.0 հազ. դր |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը
* Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը
 | 1410 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է  | 5% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %
* Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում%
 | 8277 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **143369.6** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը
* Աշխատակիցների թիվը
* ՔՍ գրասենյակ
* ՔԿԱ ծառայություն
 | 7511 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը
* ՔԿԱԳ ակտերի թիվը
 | 10800 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը | 75% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %
* Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում%
 | 8277 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **8839.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.4. Համայնքային գույքի կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Օտարվող համայնքային հողեր՝ հողակտորների քանակ
 | 104 հողակտոր |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ակնկալվող եկամուտ - դրամ
 | 30000.0հազ. դր |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ  | 2% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %
* Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում%
 | 8277 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **3050.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ** |
| **Ծրագիր 2.1.Խաղահրապարակի հիմնում և Կասկադի կապիտալ հիմնանորոգում Մեղրի քաղաքում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Բաղադրիչի ընդհանուր արժեքը

Ֆինանսավորման աղբյուրը  | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը – **52035․4** հազ. դրամՀամայնքի բյուջե-28517.5 հազ. դրամՊետական բյուջե-23 517.9 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բարեկարգ Կասկադի առկայությունը
* Նոր խաղահրապարակի առկայություն
 | Առկա էԱռկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակիչների կարծիքը կառուցված խաղահրապարակի և բարեկարգված կասկադի վերաբերյալ
 | Բավականի լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 7 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մեղրի համայնքի բնակչության, զբոսաշրջիկների հանգստի պայմանները բարելավվել են, բարեկարգվել Մեղրի քաղաքի զբոսայգու տարածքը | 90% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **52035.4** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2.2. Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերակառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերանորոգում։
* Կապալառու պայմանագրեր
* Դոնոր կազմակերպություններ
 | 1 բարեկարգված կամուրջ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բարեկարգ կամուրջ
* Գյուղատնտեսության զարգացում
 | 15% |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երթևեկության անվտանգություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բարելավված կամուրջ
* Անվտանգ երթևեկություն
* Գյուղատնտեսության զարգացում
 | 1Առկա5% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **48540.5** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ** |
| **Ծրագիր 3.1. Հանրային հատվածների բարեկարգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
* Տեխնիկական միջոցներ / միավոր
 | 10  10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

  |  5000 քմ  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ հանրային հատված  | 75% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, %
 |  75% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **49365.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3.2. Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
* Տեխնիկական միջոցներ / միավոր
 | 2 9 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Կանաչ տարածքների ընդլայնում
 | 5% |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կանաչապատ հանրային հատվածներ  | 60% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում %
 | 5% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4838.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3.3. Փողոցային լուսավորության ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակից մարդ
* Տրանսպորտային միջոց / միավոր
 | 31 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Լուսավորվող փողոցների քանակը
* Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում
 | 23 60% |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ  | 5 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի փողոցները ապահովված են փողոցային լուսավորությամբ
 | 40% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **22943.6** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3.4. Աղբահանության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը
* Տեխնիկական միջոցներ
 | 906 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա
* Աղբամաններ
* Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -
* Աղբամանների ախտահանում – ամսական /անգամ
 | 4300124621 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում, % | 15 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/ | Գյուղեր (2 անգամ)քաղաքներ (3 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, %
 | 80% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **105939,5** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3.5. Սանիտարական մաքրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը
* Տեխնիկական միջոցներ
* Համայնքի բյուջեից
 | 16432605.9 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա
* Աղբամաններ
* Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -
* Աղբամանների ախտահանում – ամսական /անգամ
 | 4 300124621 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սանիտարական մաքրման ծառայության որակի բարելավում, % | 80 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սանիտարական մաքրման նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/ | 2-3 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, %
 | 80% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **31129.0** |  |  |  |
| **4.Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 4.1. Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Վարորդների թիվը
* Տրանսպորտային միջոցների թիվը
 | 77 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Միկրոավտոբուսներ
* Կանգառներ
* Սպասարկվող բնակավայրեր
* Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/
* Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի արվեստի դպրոցների սաների թվի ավելացում 11 բնակավայրերից %
 | 7141384020 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը% | 95 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Օրվա մեջ երթերի քանակը | 2 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | 95% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **24785.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 5.1. Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնողական աշխատանքների ավարտում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Կապալառու պայմանագրեր –
* Դոնոր կազմակերպություններ
 |  11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ոռոգման ցանց բնակավայրերում |  3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարելավված ոռոգման ցանց | 20% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում | 10 % |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **196440.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5.2. 2019թ. սուբվենցիոն ծրագրով Մեղրիի մաքսակետին կից կառուցված կայանատեղիի շահագործում, վճարման և օգտագործման պայմանների, սակագների սահմանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցություն  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Կայանատեղի
* Համայնքի բյուջեում եկամուտների աճ
 | առկա է1 մլն-ով |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երթևեկության բարելավում  | 5%-ով |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  2 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ շահագործվող կայանատեղի
 | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5.3. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսեր | 5300.0 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ոռոգման ցանց բնակավայրերում | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում | 5% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ
 | 5% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5300.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5.4. Արևային վահանակների տեղադրում Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Տեղադրման աշխատանքներ
 | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատում |  15 % |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում | 20% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատում | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 6.Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ** |
| **Ծրագիր 6. 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
* ՀՈԱԿ
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը
 | 962165411.8 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
* Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ
 | 4193 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կրթական և դաստիարակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ | 70 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը % | 85 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **165411.8** |  |  |  |
| **Ծրագիր 6.2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
* ՀՈԱԿ
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը
 | 63173270.0 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
* Դասավանդվող առարկաների թիվը
* Դասարանների թիվը
 | 2701134 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում  | 10% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **73270.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 6.3. Մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքնրի ավարտում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
* Նոր կազմակերպության հիմնում

Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 151113512.2 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերակառուցված մարզադպրոցի շենք
* Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
* Մարզական խմբակների քանակ
 |  14007 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում  | 10% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **113512.2** |  |  |  |
| **Ծրագիր 6.4. Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի աշխատանքների ավարտում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
* ՀՈԱԿ

Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 63142645.1 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Հիմնանորոգված մանկապարտեզ
* Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
 | 1250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում  | 20% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 85 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **42645.1** |  |  |  |
| **Ծրագիր 6.5 Մշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * ՀՈԱԿ
* Աշխատակիցների թիվը
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը

  | 12941500.0 հազ. դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը
* Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը
* Խմբակներ հաճախողների թիվը
 | 151000 159 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում և որակի բարելավում | 5 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը,
* Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում
 | 40%60% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **41500.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **Ծրագիր 7.1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ֆինանսական միջոց | 6000.0 հազ.դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչներ  | 250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ  | 4% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 4 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն** |
| **Ծրագիր 8.1 Աղետների ռիսկերի նվազեցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 2000.0 հազ.դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղետների ռիսկերի նվազեցում% | **10** |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2000.0** |  |  |  |